| รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ต.ค. 67 - ก.ย. 68) |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| 1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 3,500 | - | - | กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
|  | กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |
|  | ระดับโรงเรียนฯ (ตำรวจประสานโรงเรียน) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15,000 | - | - | กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
|  | ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | ต.ค.66 - มี.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรมการสกัดกั้น | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 54,150 | - | - | กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
|  | และปราบปรามยาเสพติด (Heart Land) | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด |  | 18,750 | - | - | กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
|  | กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |
|  | ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ(เครือข่ายนร.) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 48,550 | 31,040 | 63.93 | ไม่มี |  |
|  | และผู้ค้ายาเสพติด | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |
| 6 | กิจกรรม การมีส่วนร่วมประชาชนในการป้องกัน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 65,500 | 41,260 | 62.99 | ไม่มี |  |
|  | อาชญากรรม (ภารกิจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์) | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 39,900 | 39,900 | 100.00 | ไม่มี |  |
|  | ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | การปฏิรูประบบงานสอบสวน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 58,500.00 | 57,000 | 97.44 | ไม่มี |  |
|  |  | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | - | - | - | - |  |  |
|  | กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  | ไม่มี |  |
|  | ระดับโรงเรียนฯ (ครูตำรวจ D.A.E.R.) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการ การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ |  |  |  |  |  |
|  | ยุติธรรมและบริการประชาชน | ข้าราชการตำรวจในการบริการ |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | ประชาชนและอำนวยความ |  |  |  |  |  |
|  | ได้แก่........ | ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) | " | 364,800 | 309,950.63 | 84.96 | ไม่มี |  |
|  | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | " | 63,600 | 20,832.00 | 32.75 | ไม่มี |  |
|  | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | " | 9,300 | - | - | ไม่มี |  |
|  | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | " | 20,600 | - | - | ไม่มี |  |
|  | วัสดุสำนักงาน | " | 3,600 | - | - | ไม่มี |  |
|  | น้ำมันรถยนต์ | " | 587,700 | 94,870.00 | 16.14 | ไม่มี |  |
|  | วัสดุจราจร | " | 2,600 | - | - | ไม่มี |  |
|  | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | " | 15,900 | 15,100.00 | 94.97 | ไม่มี |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | กำหนดมาตราการในการประหยัดพลังงาน | 26,600 | 26,600.00 | 100.00 | - งบประมาณไม่เพียงพอ |  |

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ค่าตอบแทนพยาน | ต.ค.67 - มี.ค.68 | 21,700 | 8,700.00 | 40.09 | ไม่มี |  |
|  | 2.ค่าคุ้มครองพยาน | ต.ค.67 - มี.ค.68 | 200 | - | - | ไม่มี |  |
|  | 3.ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาฯ | ต.ค.67 - มี.ค.68 | 4,500 | - | - | ไม่มี |  |
|  | 4.ค่าตอบแทนการชันสูตรพลิกศพ | ต.ค.67 - มี.ค.68 | 24,700 | - | - | ไม่มี |  |
|  | 5.ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียกพยาน | ต.ค.67 - มี.ค.68 | 1,200 | - | - | ไม่มี |  |
|  | อื่น ๆ | - | - | - | - |  |  |
| รวม โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน |  |  | 1,147,000.00 | 307,603.63 | 26.82 |  |  |
|  | ตรวจแล้วถูกต้อง |  |  | - ทราบ |  |  |  |
|  | พ.ต.ท. ผู้รายงาน |  |  | พ.ต.อ. | ผู้ตรวจรายงาน |  |  |
|  | (อรุณ เจริญรักษ์) |  |  | (อภิชาติ จินาเพ็ญ) |  |  |  |
|  | สว.อก.สภ.เหนือคลอง |  |  | ผกก.สภ.เหนือลอง |  |  |  |
|  | 04-เม.ย..-68 |  |  | 04-เม.ย.-68 |  |  |  |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สภ.เหนือคลอง  จว.กระบี่   โทร.075 691 838

ที่  ตช 0023(กบ).7/-                 	                    วันที่     4  เมษายน  2568

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2568

เรียน  ผกก.สภ.เหนือคลอง

ตามที่ ตร.ได้ดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ใน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-2570) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยกำหนดให้หน่วยงาน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก หรือไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานการเงิน  สภ.เหนือคลอง ได้จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567  ในรอบ 6 เดือนแรกหรือไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

พ.ต.ท.

(อรุณ  เจริญรักษ์)

สว.อก.สภ.เหนือคลอง

ทราบ

- จัดทำประกาศเพื่อเปิดเผยข้อมูล ให้ทราบโดยทั่วกัน

พ.ต.อ.

( อภิชาติ  จินาเพ็ญ)

ผกก.สภ.เหนือคลอง

4  เมษายน  2568

ประกาศ สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง

เรื่อง รายงานผลการผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2568

ของสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง

**************************

ตามที่สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามโครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ใน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-2570) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนแรก หรือไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ งานการเงิน สถานีตำรวจเหนือคลอง ได้รวบรวมผลการจัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   รอบ 6 เดือนแรกหรือไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค.67– 31 มี.ค.68) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2568

พันตำรวจเอก

(อภิชาติ  จินาเพ็ญ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนลดน้อยลงทุกปีทำให้หน่วยต้องใช้งบประมาณตามความจำเป็น     และ เร่งด่วน

๒. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณ ค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรก ๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณใน ส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้รับจัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผลการใช้จ่ายหรือผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

1. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและ การ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน ประเมินสถานการณ์ เพื่อ เร่งรัดหน่วยเบิกที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

2. ให้หน่วยงานผู้เบิกเตรียมเอกสารการวางแผนที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ ล่วงหน้าไว้ เสมอเพื่อให้สามารถปรับแผนการเบิกจ่ายได้ตามสถานการณ์